Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака»

Структурное подразделение «Детский сад»

## План мероприятий по проведению в 2026 году

## Года дошкольного работника

## СП «Детский сад»

## 1. ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ ГОДА

2026 год в детском саду посвящён осмыслению ценности дошкольного детства, роли педагога и партнёрства с семьёй как основы успешного развития ребёнка.

Ключевая идея года —
детский сад как пространство роста, игры, инициативы и сотрудничества, где:

- ребёнок чувствует себя значимым и успешным;

- педагог развивается профессионально и личностно;

- семья является активным участником образовательного процесса;

- среда поддерживает развитие, самостоятельность и творчество.

Девиз года:

«Дошкольное образование — фундамент будущего»

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОДА

### Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования через развитие профессионального потенциала педагогов, обновление образовательной среды и укрепление взаимодействия с семьями воспитанников.

### Задачи:

- совершенствовать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО;

- развивать профессиональные компетенции педагогов;

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей;

- выстраивать партнёрские отношения с родителями;

- формировать позитивный имидж детского сада;

- обновлять РППС с учётом интересов и потребностей ребенка.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| ## № ## п/п | ## наименование мероприятия | ## срок ## реализации | ## ответственные ## исполнители | ## результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1 | ## Открытие года ДО ## - общее собрание коллектива(создание рабочей группы) | ## апрель ## 2026 | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## создание раздела с использованием элементов Брендбука «2026 – год ДО» на сайте ОО, утверждение и размещение приказа МУ, плана мероприятий ОО,МУ |
| ## 1.2 | ## Педагогическое совещание «Современный детский сад: какие мы сегодня» | ## май 2026 | ## методист ## все педагоги | ## Обновление стендов, уголков, сайта, визуальное отражение темы года |
|  | ## Детский проект «Я люблю свой детский сад» | ## в течение 2026 | ## методист ## все педагоги | ## публикации анонсирующие проведение мероприятий по итогам проведенных мероприятий сайте ОО |
|  | ## «Педагог 2026: учимся, пробуем, растем» | ## в течение 2026 | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## участие в вебинарах, КПК, самообразование, фиксация профессиональных достижений(фото, отзывы) |
|  | ## Взаимодействие с социальными партнерами | ## в течение 2026 | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## работа по совместному плану.,публикации на сайте, в сетевом сообществе |
|  | ## «Детство, движение, лето» ## Детские образовательные проекты на свежем воздухе | ## июнь | ## методист ## все педагоги | ## реализация проектов ## публикации на сайте, в сетевом сообществе |
|  | ## День игры без правил | ## июнь | ## методист ## все педагоги | ## публикации на сайте, в сетевом сообществе |
|  | ## Среда, которая развивает ## Проект «Пространство, где хочется играть» | ## июль | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## обновление РППС |
|  | ## Планирование нового учебного года ## педагогическое совещание «Стратегическая сессия» | ## август | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## Единое понимание целей года, включённость педагогов и детей. |
|  | ## Детский сад – территория возможностей – диалог с родителями, собрания, анкетирование | ## сентябрь | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## Активное участие родителей в жизни ОО СП «Детский сад» ## Публикации анонсирующие проведение мероприятий |
|  | ## Качество дошкольного образования – обмен опыта, участие в М\О района, диагностика, открытые мероприятия, день открытых дверей. | ## октябрь | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## Повышение качества образовательной деятельности, ## Публикации анонсирующие проведение мероприятий |
|  | ## Профессия – воспитатель ## реализация проекта «Педагог глазами ребенка» | ## ноябрь | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## Публикации анонсирующие проведение мероприятий |
|  | ## Итоги – выставка достижений, итоговое событие года, рефлексия | ## декабрь | ## руководитель СП ## методист ## все педагоги | ## Публикации анонсирующие проведение мероприятий |